BRIEFING V1 — 25 DE MAIO DE 2026

# Cidadania Conectada: vozes do Oziel

Serious game web mobile-first no molde do caminhos-cps.social, voltado a adolescentes de 12-17 anos do Jardim Oziel, Campinas. O jogo é o próprio EAD do curso híbrido de 6 semanas. Mecânica de swipe em dilemas-meme; consequências revelam o que o meme apaga.

| Financiamento R$ 5.000 | Execução 5 semanas | Conclusão Julho/2026 | Beneficiários Jovens 12-17 |
| --- | --- | --- | --- |

01 — CONTEXTO

## CriaLab, Minha Campinas e Fundação FEAC

O Grupo Diálogos integra o CriaLab da Minha Campinas, com investimento da Fundação FEAC. O Fundo Semente de R$ 5.000 é destinado a criar e testar um modelo de solução para problemas de participação popular. A pessoa responsável pelo Fundo é a Lusi, que assina termo de compromisso e faz a gestão da prestação de contas. Todo o grupo é corresponsável pelo uso correto do recurso.

Território: Jardim Oziel, Campinas. Articulação de parcerias com escolas e OSCs do bairro (incluindo a OZipa) está sendo conduzida por Stefane, Ricardo e Ferrão em paralelo ao desenvolvimento do jogo.

02 — EQUIPE

## Papéis do Cria energizados

| Flávio Facilitadora do Cria | Garante que o grupo siga a metodologia CriaLab e cumpra os prazos de cada etapa. |
| --- | --- |
| Ricardo Registro do Cria | Mantém as fichas preenchidas e a ficha de acompanhamento atualizada. |
| Valéria Mobilizadora do Cria | Garante engajamento, lembra reuniões e cuida da integração do grupo. |
| Stefane Comunicadora do Cria | Registro audiovisual e divulgação. Também conduz parcerias com escolas do Oziel. |
| Lusi Responsável pelo Fundo Semente | Recebe o recurso, faz transferências, guarda comprovantes e sobe a prestação de contas. |
| Daniel Execução | Foco em colocar o projeto em prática. Também conduz a frente técnica do jogo. |
| Todes Criadora de Solução | Papel compartilhado por todo o grupo: planejar, executar e testar a solução. |

03 — FICHA DE SOLUÇÃO

## Problema que ataca

| O QUE ACONTECE HOJE Jovens com visão restrita da política, com medo de se aproximar porque sentem que o espaço "não é pra eles". Descrença com políticos eleitos, medo de opinar, medo da polarização. Faltam linguagem e canais adequados ao dia a dia jovem. | O QUE PASSA A ACONTECER Jovens com mais repertório, entendimento e confiança para debater e fazer política. Entendendo que política é algo do cotidiano, do bairro, que afeta diariamente. Protagonismo: quanto mais a gente se empodera, mais participa. |
| --- | --- |

### Inovação proposta

Inverter a lógica da formação política tradicional — que costuma ser acadêmica, expositiva e intimidadora. Em vez de expor o jovem a um ambiente hostil, oferecer vivência lúdica via jogos. O jogo digital substitui o EAD expositivo e se conecta aos laboratórios presenciais e a uma micro intervenção real no bairro, planejada pelos próprios jovens.

04 — O JOGO

## Meme como mecânica, não como tempero

O meme polariza a política simplificando democracia e direitos numa simplicidade cruel. A reação intuitiva seria fugir dele e produzir conteúdo "sério" e denso — mas isso perde os 12-17. A estratégia é a inversa: usar a gramática do meme (formato nativo, leitura em frações de segundo) e, pela mecânica do jogo, restaurar o que o meme apaga: consequência, contexto, a pessoa do outro lado.

Concretamente: cada carta abre como um meme cru. Swipe à direita concorda, à esquerda discorda. O jogo não dá certo ou errado — dá a próxima cena. "Você concordou que 'vereador é tudo ladrão'. A creche do seu sobrinho vai fechar porque ninguém foi na audiência pública. E agora?" Alfabetização midiática embutida em mecânica, não em aula.

Sessão típica de 3 a 5 minutos, cabe no ponto de ônibus. Progressão por módulos temáticos. A memória das escolhas é longitudinal: na semana seguinte o jogo lembra o que o jovem decidiu antes e cobra a consequência.

05 — REFERÊNCIAS

## O que estamos puxando de outros jogos

| caminhos-cps.social | Serious game web sobre população em situação de rua de Campinas. Molde de stack e de tom (sério sem ser professoral) que vamos replicar. |
| --- | --- |
| Reigns | Swipe esquerda/direita em dilemas, com medidores que reagem. Padrão de mecânica para simulação política em mobile. |
| Spent | Simulador de pobreza feito pela Urban Ministries of Durham. Referência de como uma ONG construiu impacto com produção mínima. |
| Headliner | Você decide o que publicar e vê o efeito em pessoas próximas. Conecta com o combate às fake news. |
| Bury Me, My Love | Narrativa em interface de WhatsApp. Linguagem nativa do público de 12-17. |

06 — STACK TÉCNICA

## Tecnologias propostas

| Next.js | Framework web que entrega o jogo no celular. Permite deploy rápido e iterações semanais. |
| --- | --- |
| Supabase | Banco PostgreSQL, autenticação e armazenamento de arquivos num único serviço. Backend pronto sem servidor próprio. |
| Tailwind + Framer Motion | Estilização rápida e animação fluida do swipe das cartas. |
| Vercel | Hospedagem com deploy automático a cada mudança no código. Custo zero no piloto. |
| Claude Code | Ferramenta de IA que codifica a partir de specs escritas. Acelera as 5 semanas se as specs estiverem claras. |

Custo de infraestrutura no piloto: zero. Os planos gratuitos de Supabase e Vercel cobrem o volume esperado do Oziel.

07 — BANCO DE DADOS

## Modelo proposto (PostgreSQL)

| dilemmas | id, slug, módulo, autor_tipo (curadoria ¦ jovem ¦ poprua), situação_md, meme_url, contexto_oculto_md, status, validado_por, fonte_url |
| --- | --- |
| choices | id, dilemma_id, label, efeitos_jsonb, próximo_dilemma_id |
| plays | id, user_id, dilemma_id, choice_id, timestamp, sessão_id |
| users | id, apelido, bairro, faixa_etária, criado_em |
| submissões | id, autor_jovem_id, vídeo_url, descrição, status_moderação |
| agregados | materialized view para o painel da facilitadora |

O campo contexto_oculto_md é o coração pedagógico: o texto que aparece depois da escolha, mostrando o que o meme apagou. Escrito em linguagem do bairro, em coautoria com a Pop Rua e com os próprios jovens.

08 — CRONOGRAMA

## Fatiamento das 5 semanas

SEMANA 1 — FUNDAÇÃO

Schema + auth leve + loop básico no ar

- Criação do banco no Supabase

- Autenticação leve (apelido + bairro)

- Swipe funcional com 3-4 dilemas hardcoded

- Deploy público para começar a iterar com usuários reais

SEMANA 2 — CONTEÚDO E VIRALIDADE

20-25 dilemas carregados + share

- Banco de dilemas escrito em coautoria com Pop Rua

- Templates de meme reaproveitáveis

- Tela de consequência depois da escolha

- Compartilhamento direto pro WhatsApp

SEMANA 3 — ESTRUTURA PEDAGÓGICA

Módulos, progressão e painel

- Divisão em módulos temáticos (orçamento, conselhos, eleição, comunicação, território)

- Tela coletiva "o que o Oziel decidiu essa semana"

- Painel da facilitadora com métricas agregadas

SEMANA 4 — COAUTORIA ABERTA

Canal de submissão e moderação

- Recebimento de vídeos-flagrantes da quebrada

- Fila de moderação para virar carta

- Polimento de métricas longitudinais

SEMANA 5 — PILOTO E REPLICAÇÃO

Teste com jovens e doc de replicação

- Piloto presencial no laboratório com jovens do Oziel

- Ajustes baseados em uso real

- Documento de replicação para outros territórios

- Relatório do teste para a Minha Campinas

09 — OPERAÇÃO

## Três processos paralelos

### Coautoria do banco de dilemas

As reuniões curtas do grupo serão usadas para construir o banco de dilemas em coautoria. Para evitar o bloqueio da página em branco, levamos 3-4 dilemas-semente prontos por encontro e o grupo "quebra" coletivamente. Meta realista: 15-20 dilemas validados em duas reuniões de 1h. A Pop Rua e parceiros do território podem enviar dilemas reais. O canal de vídeos-flagrantes da quebrada (Semana 4) é a entrada permanente para novas cartas.

### Coleta sistemática de dados — três camadas

| 01 Gestão do projeto | Drive do Grupo Diálogos com Ficha de Acompanhamento, Registros, Pasta Fundo Semente, Pasta Comunicação. Já estruturado pela metodologia CriaLab. Responsável: Ricardo (Registro) e Lusi (Fundo). |
| --- | --- |
| 02 Curadoria de dilemas | Planilha única no Drive, colunas alinhadas ao schema do banco: id, módulo, situação, escolha A, escolha B, consequência A, consequência B, autor, status. Migra direto para o Postgres sem retrabalho. A montar antes da próxima reunião curta. |
| 03 Dados do teste do jogo | Engajamento (capturado automático pelo Postgres via tabela plays). Autoconfiança (mini-questionário pré/pós no laboratório presencial, 4-5 perguntas em escala 1-5). Micro intervenção (ficha de registro com fotos, parceiros, impacto, conduzida pela Stefane). |

### LGPD com menor de idade — PENDENTE

O Art. 14 da LGPD exige consentimento específico e em destaque do responsável legal para tratamento de dados de adolescentes de 12 a 17. Caminho enxuto para o piloto Oziel:

- Coletar apenas apelido, bairro e faixa etária — sem nome real, sem email, sem foto de rosto

- Termo de consentimento em papel assinado no primeiro laboratório presencial, piggyback na autorização que as escolas já pedem

- Para replicar em outros territórios depois: aviso de privacidade formal e fluxo digital de consentimento

Pendência: redigir o termo de consentimento. Tarefa para definir responsável na reunião.

10 — REUNIÃO DE AMANHÃ

## Pontos para validar ou ajustar

| 01 | Direção geral: jogo digital é o EAD Confirma a virada da estética "pílulas via reels" para serious game web no molde do caminhos-cps.social? O jogo carrega o peso pedagógico inteiro do EAD — não é suplemento. |
| --- | --- |
| 02 | Meme como mecânica central Confirma o princípio de usar a gramática do meme para restaurar o que o meme apaga? Aprova como eixo pedagógico de combate às fake news. |
| 03 | Stack técnica proposta Next.js + Supabase + Vercel + Claude Code. Custo zero no piloto. Replica o stack do caminhos-cps.social. |
| 04 | Fatiamento das 5 semanas Ordem proposta: fundação, conteúdo, estrutura pedagógica, coautoria aberta, piloto e replicação. Algum bloco precisa subir ou descer? |
| 05 | Reuniões curtas como sprint de escrita Próximas reuniões viram coautoria do banco de dilemas (formato: 3-4 sementes prontas para o grupo quebrar). Confirma esse uso? |
| 06 | Responsável pelo termo LGPD Pendente: definir quem redige o termo de consentimento dos responsáveis. Modelo pode ser puxado pelo Daniel e validado pelo grupo. |
| 07 | Articulação de parceiros — alinhamento Stefane, Ricardo e Ferrão precisam de algum material do projeto (mockup, vídeo curto, descrição one-pager) para acelerar as conversas com escolas e OSCs? |
| 08 | Mini-questionário de autoconfiança Aprovar formato (pré/pós, 4-5 perguntas em escala 1-5) e quem aplica no laboratório presencial — provavelmente Flávio (Facilitadora). |