## Planejamento das 6 semanas

Semana 1 (18-24/maio)

- Planejamento

- Monitoramento (Resp. Carol e Oswaldo)

Semana 2 (25-31/maio)

- Finalização do Planejamento | Concretização da Solução (Tecnologia Social)

- Alinhamento do Monitoramento

- Monitoramento (Resp. Carol e Oswaldo)

Semana 3  (1-7/junho)

- Finalização da Concretização da Solução

- Monitoramento (Resp. Carol e Oswaldo)

Semana 4 (8-14/junho)

- Teste

- Monitoramento (Resp. Carol e Oswaldo)

Semana 5 (15-21/junho)

- Teste

- Monitoramento (Resp. Carol e Oswaldo)

Semana 6 (22-26/junho)

- Análises Finais

- Registro Finais

- Encerramento do Monitoramento (Resp. Carol e Oswaldo)

Imersão de encerramento: 27/junho (sábado), das 9h às 18h.

Evento Público Final: 30/junho (terça-feira), das 18h30 às 22h.